## Sheet1
Categoria/Tópico | Subtarefa | Descrição | Prioridade | Responsável | Estado | Data de Início | Prazo
Fase 1: Levantamento e Análise Detalhada | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 1: Levantamento e Análise Detalhada |  | Arquiteto de Software, Analista de Negócios, Líder Técnico, (opcional) Desenvolvedores Sênior. | Pendente |  | 1-2 semanas.
Fase 1: Levantamento e Análise Detalhada | Objetivo da Fase | Validar e refinar o entendimento da arquitetura, funcionalidades e requisitos existentes. Identificar gaps e pontos críticos. |  |  | Pendente
Fase 2: Arquitetura e Modelagem (Refinamento) | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 2: Arquitetura e Modelagem (Refinamento) |  | Arquiteto de Software, Líder Técnico, Especialista em Segurança, DevOps. | Pendente |  | 1-2 semanas (pode sobrepor com Fase 1).
Fase 2: Arquitetura e Modelagem (Refinamento) | Objetivo da Fase | Definir/refinar a arquitetura de solução, incluindo integrações, segurança detalhada e modelo de dados canônico, caso necessário. Planejar a infraestrutura. |  |  | Pendente
Fase 3: Desenvolvimento de Funcionalidades Core (Ciclos Iterativos) | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 3: Desenvolvimento de Funcionalidades Core (Ciclos Iterativos) |  | Líder Técnico, Desenvolvedores (Backend/Frontend se houver UI), QA/Testadores. | Pendente |  | 6-12 semanas (dividido em sprints de 2-3 semanas).; * **Critérios de Aceitação (por ciclo/sprint):**; * Funcionalidades entregues conforme os critérios de aceitação das User Stories.; * Cobertura de testes mínima atingida.; * Demonstração bem-sucedida das funcionalidades.
Fase 3: Desenvolvimento de Funcionalidades Core (Ciclos Iterativos) | Objetivo da Fase | Desenvolver as funcionalidades centrais da aplicação, priorizando os módulos e casos de uso mais críticos. |  |  | Pendente
Fase 4: Integrações | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 4: Integrações |  | Desenvolvedores, Líder Técnico, Especialistas dos sistemas a serem integrados. | Pendente |  | 2-4 semanas (pode ocorrer em paralelo com a Fase 3).
Fase 4: Integrações | Objetivo da Fase | Implementar e testar integrações com sistemas externos (e.g., IGRP File Manager/MinIO, sistema de autenticação Keycloak, gateways de pagamento se houver). |  |  | Pendente
Fase 5: Testes (Globais) | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 5: Testes (Globais) |  | QA/Testadores, Analista de Negócios, Desenvolvedores (para correção de bugs), Especialista em Segurança, Usuários Chave. | Pendente |  | 2-4 semanas.
Fase 5: Testes (Globais) | Objetivo da Fase | Realizar testes abrangentes para garantir a qualidade e conformidade da aplicação. |  |  | Pendente
Fase 5: Testes (Globais) | Entregável: *Tipos de Testes | * |  |  | Pendente
Fase 6: Deploy e Homologação | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 6: Deploy e Homologação |  | DevOps, Líder Técnico, Administradores de Sistema, Usuários Chave (para homologação). | Pendente |  | 1-2 semanas.
Fase 6: Deploy e Homologação | Objetivo da Fase | Implantar a aplicação no ambiente de homologação e, posteriormente, produção. Obter aprovação final dos stakeholders. |  |  | Pendente
Fase 7: Operação e Monitoramento (Pós-GoLive) | Planeamento e Gestão da Fase | Coordenação geral e acompanhamento da Fase 7: Operação e Monitoramento (Pós-GoLive) |  | Equipe de Operações/Suporte, DevOps, Desenvolvedores (para suporte N3). | Pendente |  | Contínuo.
Fase 7: Operação e Monitoramento (Pós-GoLive) | Objetivo da Fase | Garantir a estabilidade da aplicação em produção, monitorar seu desempenho e coletar feedback para futuras melhorias. |  |  | Pendente